## Sheet1
N° Etapa | Etapas | N° Actividad | Actividad | Inicio | Final | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10
0.1 | Primeros paciales |  |  | 28 / 2 / 2021 | 12 / 3 / 2021
1 | Contextualización del problema | 1 | Discutir sobre el proyecto y horarios de disponibilidad | 27 / 2 / 2021 | 27 / 2 / 2021
|  | 2 | Definir los actores | 16 /3/ 2021 | 16 /3/ 2021
|  | 3 | Entrevistar a los actores | 16 /3/ 2021 | 01/4/ 2021
|  | 4 | Definir las necesidades de los actores | 22 /3/ 2021 | 01 /4/ 2021
2 | Conocer al usuario y profundizar en el problema | 5 | Entrevistar a usuarios | 20 /3/ 2021 | 01/4/ 2021
|  | 6 | Analizar las necesidades del usuario | 30 /3/ 2021 | 03/4/ 2021
3 | Definición del problema | 7 | Aspectos del problema | 04/4/ 2021 | 6 /4/ 2021
4 | Entrega del avance | 8 | Construcción de documentos | 25 /3/ 2021 | 06 /4/ 2021
|  | 9 | Practica de presentación | 04/4/ 2021 | 08/4/ 2021
|  | 10 | Presentacion del avance | 09/4/ 2021
|  | 11 | Correcciones pertinente | 10/4/ 2021 | 13/4/ 2021
5 | Definir los requerimientos de la solucion | 12 | Lluvia de ideas | 15/4/ 2021 | 17/4/ 2021
|  | 13 | Restricciones del contexto
|  | 14 | Especificaciones del sistema
|  | 15 | Subsistemas y su división
0.2 | Segundos paciales
6 | Diseño de la solucion | 16 | Posibles soluciones
|  | 17 | Matriz de la mejor solucion
|  | 18 | Modelo circuital de la solucion
7 | Simulación | 19 | Definir software de simulación
|  | 20 | Criterios de simulación
|  | 21 | Plan de pruebas
|  | 22 | Diseño final en simulación
8 | Prototipo | 23 | Logística para la implementación
|  | 24 | Construcción del diseño
|  | 25 | Plan de pruebas
0.3 | Parciales Finales
9 | Entrega Final | 26 | Construcción de documentos | 2021-05-30 | 2021-06-03
|  | 27 | Practica de presentación | 2021-06-02 | 2021-06-03
|  | 28 | Entrega del documento final | 2021-06-03 | 2021-06-03
|  | 29 | Presentacion final | 2021-06-04 | 2021-06-04