## Sheet1
[6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17
N° Etapa | Etapas | N° Actividad | Actividad | Inicio | Final | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29
1 | Replanteamiento del problema | 1 | Conocer nuevas opciones de retos para el Proyecto de Integración Profesional | 31/01/2022 | 2022-04-02
|  | 2 | Definir la continuidad del proyecto actual | 2022-07-02 | 2022-11-02
2 | Replanteamiento de la solución | 3 | Replantear criterios de diseño con la empresa | 31/01/2023 | 2023-06-02
|  | 4 | Analizar falencias y mejoras posibles al sistema a partir de los nuevos criterios | 14/02/2022 | 18/02/2022
|  | 5 | Búsqueda de soluciones a las falencias encontradas | 19/02/2022 | 26/03/2022
3 | Avance | 7 | Consolidar información | 27/02/2022 | 26/03/2022
|  | 8 | Presentación de avance | 2022-05-04
|  | 9 | Discusión grupal sobre comentarios realizados en el avance | 2022-06-04 | 2022-09-04
4 | Ajustes al prototipo | 10 | Implementacion del sistema en simulacion | 2022-04-10 | 2022-04-22
|  | 11 | Mejora del sistema simulado para ver respuesta a mayor escala | 2022-04-23 | 2022-04-30
|  | 12 | Realizacion de cambios al sistema de calibracion | 2022-04-22 | 2022-05-14
|  | 13 | Implementacion de plan de pruebas para verificar parametros | 2022-05-08 | 2022-05-21
|  | 14 | Consulta con la empresa Norgas | 2022-05-22 | 2022-05-25
5 | Entrega final | 15 | Realización del informe final | 23/05/2022 | 28/05/2022
|  | 16 | Creación de la presentación final | 23/05/2022 | 26/05/2022
|  | 17 | Exposición final | 27/05/2022