## Sheet1
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16
N° Etapa | Etapas | N° Actividad | Actividad | Inicio | Final | time axis 2021-08-23 to 2021-12-05
1 | Rectificar la solución | 1 | Buscar opiniones sobre la solución planteada y nuevas | 26 / 08 / 2021 | 11 / 09 / 2021 | bar: 2021-08-26 to 2021-09-11
|  | 2 | Análisis de las observaciones dadas por los expertos | 11 / 09 / 2021 | 20 / 09 / 2021 | bar: 2021-09-11 to 2021-09-20
2 | Replanteamiento de la solución | 3 | Análisis de alternativas | 21 / 09 / 2021 | 03 / 10 / 2021 | bar: 2021-09-21 to 2021-09-25; 2021-10-03 to 2021-10-04
|  | 4 | Consulta con expertos para analizar la viabilidad de las ideas | 04 / 10 / 2021 | 18 / 10 / 2021 | bar: 2021-10-04 to 2021-10-18
|  | 5 | Descarte de las ideas | 19 / 10 / 2021 | 01 / 11 / 2021 | bar: 2021-10-18 to 2021-11-01
|  | 6 | Validación con la empresa | 02 / 11 / 2021 | 05 / 11 / 2021 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-05
3 | Creación del prototipo | 7 | Diseño del sistema | 06 / 11 / 2021 | 08 / 11 / 2021 | bar: 2021-11-06 to 2021-11-08
|  | 8 | Simulaciones y circuito | 07 / 11 / 2021 | 08 / 11 / 2021 | bar: 2021-11-07 to 2021-11-08
|  | 9 | Encargo de materiales | 08 / 11 / 2021 | 11 / 11 / 2021 | bar: 2021-11-08 to 2021-11-11
|  | 10 | Ensamblado | 11 / 11 / 2021 | 12 / 11 / 2021 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-12
|  | 11 | Pruebas y arreglos | 12 / 11 / 2021 | 15 / 11 / 2021 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-15
4 | Entrega final | 12 | Realizacion del informe final | 13 / 11 / 2021 | 17 / 11 / 2021
|  |  | Creacion de la presentacion final | 14 / 11 / 2021 | 17 / 11 / 2021
|  |  | Exposicion final | 18 / 11 / 2021